## Fourniture DC
1
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES (Cotation)
| Autorité contractante : | Ecole Supérieure du Tourisme et de l'Hôtellerie
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | La Directrice Générale
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; HOROYAH; LYNX
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
MARCHES DE FOURNITURE SANS REVUE PREALABLE / DEMANDE DE COTATION
S
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achats des produits Phytosanotaires |  | 0 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-03-31 |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-10
Réalisations
2 | Achats des Matériels Informatique pour la Salle informatique |  | 0 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-03-31 |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-10
Réalisations
3 | Achats des Matériels de Bureau pour la Salle informatique |  | 0 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-03-31 |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-10
Réalisations
4 | Achat des Produits Petitts Matériels d'entretien |  | 0 | BND | 4 | DC | Prévisions | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-01-30 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-03-31 |  | 2025-04-03 | 2025-04-07 | 2025-04-10
Réalisations
5 | Achat des Petits Matériel de Plomberie |  | 0 | BND | 5 | DC | Prévisions | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-04 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-17 |  |  | 3 | Achat de Matériels Informatique pour la salle d'Informatique de l'institut | 149500000 | 0 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 2024-07-18
[7 empty] | Réalisations | [22 empty] | Réalisations
6 | Achat des Fourniture des Laboratoires |  | 0 | BND | 6 | DC | Prévisions | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-04 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-17 |  |  | 3 | Achat de Matériels Informatique pour la salle d'Informatique de l'institut | 149500000 | 0 | BND | 3 | DC | Prévisions | 2024-04-29 | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 2024-05-27 | 2024-06-03 | 2024-06-10 | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 2024-07-18
[7 empty] | Réalisations | [22 empty] | Réalisations
7 | Achat des Habillements et Uniformes |  | 0 | BND | 7 | DC | Prévisions | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 2025-02-04 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-04-07 |  | 2025-04-11 | 2025-04-14 | 2025-04-17
Réalisations
8 | Achat des Pré Imprimés pour la Pédagogie |  | 0 | BND | 8 | DC | Prévisions | 2025-01-29 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-24
Réalisations
9 | Achat des Pré Imprimés pour l'Administrtion |  | 0 | BND | 9 | DC | Prévisions | 2025-01-29 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-24
Réalisations
10 | Achat des Matériels Informatique pour l'Administrtion |  | 0 | BND | 10 | DC | Prévisions | 2025-01-29 | 2025-02-05 | 2025-02-10 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 |  | 2025-04-18 | 2025-04-21 | 2025-04-24
Réalisations
| Coût Total | 0
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-02-05: Code Marché; 2025-02-28: Nature de Marché; 2025-04-07: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2025-02-05: 1; 2025-02-28: Fournitures; 2025-04-07: BND; 2025-04-14: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2025-02-05: 2; 2025-02-28: Travaux; 2025-04-07: FINEX; 2025-04-14: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | Demande de cotation |  |  | 2025-02-05: 3; 2025-02-28: Prestations intellectuelles; 2025-04-07: CONJOINT; 2025-04-14: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2025-02-05: 4; 2025-02-28: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
[21 empty] | 0 | mois
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+3
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation

## prestation AO (hidden)
3
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES MARCHES DE PRESTATION INTELLECTUELLE
| Autorité contractante : | Autorité de Développement et d’Administration des Zones Économiques Spéciales - ADAZZ
| Exercice budgétaire: | 2023
| Ordonnateur: | Le Directeur Général
Journaux de publication de référence et site Internet:
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur le rapport et sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Assistance technique, Expertise, Audit | 900000000 | 0 | FP | 1 | AO | Prévisions | 2023-01-11 | 2023-01-25 | 2023-02-24 | 2023-03-13 | 2023-03-27 | 2023-04-03 | 2023-05-22 | 2023-06-06 | 2023-06-20 | 2023-07-05 | 2023-07-17 | 2023-08-01 | 2023-08-08 | 2023-08-22 |  | 2023-08-29 | 2023-09-08 | 2023-09-11 | 2023-09-14
Réalisations
900000000
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DNGMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2023-01-25: Code Marché
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert | bar: 2023-01-25 to 2023-02-24
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2023-01-25: 2
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | Demande de cotation |  |  | 2023-01-25: 3
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2023-01-25: 4
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10

## Fournitures Appel d'Offres
2
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES (Appel d'Offres)
| Autorité contractante : | Ecole Supérieure du Tourisme et de l'Hôtellerie
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | La Directrice Générale
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; HOROYAH; LYNX
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
MARCHES DE FOURNITURE SANS PRE QUALIFICATION/ APPEL D'OFFRES
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Achat des Petitts Matériels et fournitures de Bureau |  | 0 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-12 |  | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-06-05
Réalisations
2 | Achat de Produit Pharmaceutiques |  | 0 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-12 |  | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-06-05
Réalisations
3 | Achat des Fournitures informatique |  | 0 | BND | 3 | AOO | Prévisions | 2025-02-03 | 2025-02-17 | 2025-02-20 | 2025-03-10 | 2025-03-25 | 2025-04-07 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | 2025-05-12 |  | 2025-05-19 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 2025-06-05
Réalisations
4 | Achat des produits de Laboratoire |  | 0 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2025-02-15 | 2025-02-28 | 2025-03-03 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-04-21 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-05-26 |  | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 2025-06-19
Réalisations
5 | Achat de petits Matériel d'électricité |  | 0 | BND | 5 | AOO | Prévisions | 2025-02-15 | 2025-02-28 | 2025-03-04 | 2025-03-21 | 2025-04-07 | 2025-04-21 | 2025-05-06 | 2025-05-13 | 2025-05-26 |  | 2025-06-02 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 2025-06-19
Réalisations
S | Coût Total
0
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-02-28: Code Marché; 2025-03-21: Nature de Marché; 2025-05-13: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2025-02-28: 1; 2025-03-21: Fournitures; 2025-05-13: BND; 2025-05-26: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2025-02-28: 2; 2025-03-21: Travaux; 2025-05-13: FINEX; 2025-05-26: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | Demande de cotation |  |  | 2025-02-28: 3; 2025-03-21: Prestations intellectuelles; 2025-05-13: CONJOINT; 2025-05-26: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2025-02-28: 4; 2025-03-21: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation

## Travaux Cotation (hidden)
3
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE FOURNITURES
| Autorité contractante : | Agence Guinéenne de Presse
| Exercice budgétaire: | 2024
| Ordonnateur: | Le Directeur Général
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO/HOROYA
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
MARCHES DE TRAVAUX SANS REVUE PREALABLE / DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE CONSULTATION |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [5 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Demande de cotation | Méthodes de passation |  | Elaboration du Dossier de Consultation | ANO sur le Dossier de Consultation | Transmission du Dossier de Consultation | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | ANO sur le rapport d'évaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du contrat | ANO sur le projet de contrat | Montant du Contrat | Signature et Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation et notification du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 5 j | 3 j | 15 j | 5 J | 5 j | 15 j | 5 j | 5 j |  | 3 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 |  |  | 0 | BND | 1 | DC | Prévisions | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-27 | 2024-03-04 | 2024-03-11 |  | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-25
Réalisations
2 |  |  | 0 | BND | 2 | DC | Prévisions | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-02-12 | 2024-02-27 | 2024-03-04 | 2024-03-11 |  | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-25
Réalisations
Coût Total
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2024-01-08: Code Marché; 2024-01-29: Nature de Marché; 2024-03-04: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2024-01-08: 1; 2024-01-29: Fournitures; 2024-03-04: BND; 2024-03-11: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2024-01-08: 2; 2024-01-29: Travaux; 2024-03-04: FINEX; 2024-03-11: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | Demande de cotation |  |  | 2024-01-08: 3; 2024-01-29: Prestations intellectuelles; 2024-03-04: CONJOINT; 2024-03-11: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2024-01-08: 4; 2024-01-29: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
[21 empty] | 0 | mois
Formulas:
Signature et Approbation du Contrat = [ANO sur le projet de contrat]+4

## Prestations Intellectuelles AO
3
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DES MARCHES DE PRESTATION INTELLECTUELLE
| Autorité contractante : | Ecole Supérieure du Tourisme et de l'Hôtellerie
| Exercice budgétaire: | 2025
| Ordonnateur: | La Directrice Générale
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; HOROYAH; LYNX
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics | [7 empty] | MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION |  |  |  |  | PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION | [6 empty] | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° AMI | Méthodes de paasation |  | Préparation TDR et DP | Non Objection sur TDR | Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI) | Ouverture /Evaluation des MI | Non Objection sur le rapport et sur DP | Envoi DP aux candidats de la liste restreinte | Date limite de dépôt des propoditions (tech et finan) | Ouverture /Evaluation des propositions techniques | Non Objection sur rapport Prop. Techn. | Ouverture /Evaluation des propositions financières | Non Objection sur rapport combinée PT/PF | Publication attribution /Notification provisoire | Négociation et mise en forme du contrat | Non Objection sur le contrat négocié | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début Prestations | Date de fin des prestations
[9 empty] | 12 j | 30 ou 45 J | 15 j | 12 j | 3 ou 7 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Améliorer le fonctionnement des différents services par le renforcement de leur capacité |  | 0 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2025-04-11 | 2025-04-28 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 2025-06-18 | 2025-07-07 | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 2025-08-19 | 2025-09-03 | 2025-09-11 | 2025-09-23 |  | 2025-09-30 | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 2025-10-16
Réalisations
2 | Etude de faisabilite pour la construction à Wonkifong |  | 0 | BND | 2 | AOO | Prévisions | 2025-02-24 | 2025-03-10 | 2025-04-11 | 2025-04-28 | 2025-05-14 | 2025-05-19 | 2025-06-18 | 2025-07-07 | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 2025-08-19 | 2025-09-03 | 2025-09-11 | 2025-09-23 |  | 2025-09-30 | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 2025-10-16
Réalisations
3 | RENFORCER LE SYSTEME D’INFORMATION, DE COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE DE L’ECOLE |  | 0 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2025-03-05 | 2025-03-17 | 2025-04-18 | 2025-05-05 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 2025-08-04 | 2025-08-19 | 2025-09-02 | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 2025-10-07 |  | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 2025-10-30
Réalisations
3 | Renforcer l’autonomie de l’Ecole et les libertés académiques |  | 0 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2025-03-05 | 2025-03-17 | 2025-04-18 | 2025-05-05 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 2025-07-21 | 2025-08-04 | 2025-08-19 | 2025-09-02 | 2025-09-17 | 2025-09-25 | 2025-10-07 |  | 2025-10-14 | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 2025-10-30
Réalisations
3 | Elaborer et vulgariser le Code d’Ethique et de la Déontologie |  | 0 | BND | 4 | AOO | Prévisions | 2025-03-14 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 2025-05-15 | 2025-06-02 | 2025-06-09 | 2025-07-09 | 2025-07-28 | 2025-08-11 | 2025-08-26 | 2025-09-09 | 2025-09-24 | 2025-10-02 | 2025-10-14 |  | 2025-10-21 | 2025-10-30 | 2025-11-03 | 2025-11-06
Réalisations
| Coût Total | 0 | [5 empty] | 2025-07-09: #REF!
Approbation du plan de passation des marchés | bar: 2025-08-26
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-03-26: Code Marché; 2025-05-15: Nature de Marché; 2025-07-28: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2025-03-26: 1; 2025-05-15: Fournitures; 2025-07-28: BND; 2025-08-11: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2025-03-26: 2; 2025-05-15: Travaux; 2025-07-28: FINEX; 2025-08-11: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | DEMANDE DE COTATION |  |  | 2025-03-26: 3; 2025-05-15: Prestations intellectuelles; 2025-07-28: CONJOINT; 2025-08-11: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2025-03-26: 4; 2025-05-15: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le contrat négocié]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+9
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation

## Travaux DC
4
PLAN DE PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX
| Autorité contractante : | Ecole Supérieure du Tourisme et de l'Hôtellerie
| Exercices budgétaires: | 2025
| Ordonnateur: | La Directrice Générale
| Journaux de publication de référence et site Internet: | JAO; HOROYAH; LYNX
| Autorité approbatrice: | Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
MARCHES DE TRAVAUX SANS PRE QUALIFICATION/DEMANDE DE COTATION
IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHE | [6 empty] | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES |  |  |  | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES |  |  | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE | [6 empty] | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE
Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Montant Budget GNF | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation |  | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux
[9 empty] | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j |  | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j
1 | Mettre en place un espace numérique de travail (ENT) |  | 5 | BND | 1 | AOO | Prévisions | 2025-02-17 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 2025-04-07 | 2025-04-21 | 2025-05-05 | 2025-05-20 | 2025-06-09 | 2025-06-23 |  | 2025-06-30 | 2025-07-10 | 2025-07-14 | 2025-07-18
Réalisations
| Coût Total | 0 | [14 empty] | #REF!
Approbation du plan de passation des marchés
| Autorité Approbatrice | DGCMP
| PTF : Partenaire Technique et Financier |  | Mode de Passation |  |  |  |  | 2025-03-03: Code Marché; 2025-04-07: Nature de Marché; 2025-06-09: Type de Financement
| TDR : Terme de référence |  | AOO |  | Appel d'Offres Ouvert |  |  | 2025-03-03: 1; 2025-04-07: Fournitures; 2025-06-09: BND; 2025-06-23: Budget National et Autres Financements Intérieurs
| JMP : Journal des Marchés Publics |  | AOR |  | Appel d'Offres Restreint |  |  | 2025-03-03: 2; 2025-04-07: Travaux; 2025-06-09: FINEX; 2025-06-23: Financement Extérieur
| DAO : Dossier d’Appel d’Offres |  | DC |  | DEMANDE DE COTATION |  |  | 2025-03-03: 3; 2025-04-07: Prestations intellectuelles; 2025-06-09: CONJOINT; 2025-06-23: Financement Conjoint
| DP : Demande de Proposition |  | ED |  | Entente Directe |  |  | 2025-03-03: 4; 2025-04-07: Délégations de Service Public
| CPM : Commission de Passation des Marchés |  | CR |  | Consultation Restreinte
ANO : Avis de Non Objection
Formulas:
Signature du marché = [Non Objection sur le projet de contrat]+7
Approbation du Contrat = [Signature du marché]+10
Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation